## Slide 1: QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦM MỀM
XÂY DỰNG TRANG WEB BÁN VÉ XEM PHIM ONLINE
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
TÊN DỰ ÁN
Sinh viên thực hiện:
Hoàng Đức Thành
Lương Văn Chính
Trần Văn Nực
Nguyễn Hữu Quỳnh
Hoàng Xuân Quyết

## Slide 2: PHÁT BIỂU BÀI TOÁN VÀ TÔN CHỈ DỰ ÁN
1. Phát biểu bài toán.
- Yêu cầu chức năng của hệ thống bán vé xem phim online.
- Nghĩa vụ bên phát triển dự án.
- Nghĩa vụ bên khách hàng.
- Các giai đoạn bàn giao:
GĐ 1: Bàn giao các ản thiết kế, ước lượng, …
GĐ 2: Bàn giao phiên bản dùng thử.
GĐ 3: Bản giao phiên bản chính thức.
GĐ 4: Kết thúc dự án, bàn giao các tài liệu liên quan.

## Slide 3: PHÁT BIỂU BÀI TOÁN VÀ TÔN CHỈ DỰ ÁN
2. Tôn chỉ dự án.
Tổng quan:
Mục đích của dự án
Mô tả hệ thống
Mục tiêu của dự án
Phạm vi chung của công việc:
Mô tả phạm vi của dự án
Lịch trình thực hiện
Tiêu chi chấp nhận sản phẩm

## Slide 4: PHÁT BIỂU BÀI TOÁN VÀ TÔN CHỈ DỰ ÁN
2. Tôn chỉ dự án.
Hướng tiếp cận
Trách nhiệm và vai trò

## Slide 5: PHÁT BIỂU BÀI TOÁN VÀ TÔN CHỈ DỰ ÁN
2. Tôn chỉ dự án.
Hướng tiếp cận
Trách nhiệm và vai trò
 | N.Q.Chi | L.V.Chính | H.Đ.Thành | N.H.Quỳnh | T.V.Nực | H.X.Quyết
Vai trò trong dự án | Chủ đầu tư | Trưởng quản lý dự án | Thành viên | Thành viên | Thành viên | Thành viên
Trách nhiệm | Đưa ra yêu cầu | Phụ trách chung cho dự án, báo cáo liên hệ khách hàng | Phụ trách kỹ thuật, lập trình, bào cáo | Phụ trách thiết kế giao diện, báo cáo | Phụ trách kỹ thuật, lập trình, bào cáo | Phụ trách thiết kế giao diện, báo cáo
Mức độ quan tâm | Rất cao | Rât cao | Rất cai | Rất cao | Rất cao | Rất cao

## Slide 6: PHÁT BIỂU BÀI TOÁN VÀ TÔN CHỈ DỰ ÁN
2. Tôn chỉ dự án.
Hướng tiếp cận
Trách nhiệm và vai trò
Các tài liệu chuyển giao
Các mục nằm ngoài dự án
Các giả thiết

## Slide 7: CẤU TRÚC PHÂN RÃ CÔNG VIỆC (WBS)
Cấu trúc phân rã công việc phân chia các công việc của dự án theo tiến trình thực hiện theo từng bước theo mô hình thác nước (water-fall).
Quản lý dự án.
2. Thu thập yêu cầu của khách hàng.
3. Phân tích nghiệp vụ.
4. Thiết kế.
5. Cài đặt hệ thống.
6. Bảo chất lượng, kiểm thử hệ thống.
7. Bàn giao sản phẩm.

## Slide 8: QUẢN LÝ THỜI GIAN (LẬP LỊCH)
Timeline dự án
STT | Tên giai đoạn | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Người chịu trách nhiệm chính
1 | Khởi tạo dự án, xác định yêu cầu | 5/11/2018 | 16/11/2018 | Trần Văn Nực Hoàng Đức Thành
2 | Phân tích hệ thống | 16/11/2018 | 4/12/2018 | Nguyễn Hữu Quỳnh
3 | Thiết kế hệ thống | 5/12/2018 | 17/12/2018 | Lương Văn Chính Hoàng Xuân Quyết
4 | Cài đặt | 17/12/2018 | 25/12/2018 | Lương Văn Chính
5 | Kiểm thử và sửa lỗi | 26/12/2018 | 4/2/2019 | Hoàng Xuân Quyết
6 | Bàn giao sản phẩm và huấn luyện sử dụng | 5/2/2018 | 13/2/2018 | Nguyễn Hữu Quỳnh

## Slide 9: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN
Kế hoạch đảm bảo chất lượng theo chức năng.
Kế hoạch kiểm thử theo các module
Tiêu chuẩn hoàn thành kiểm thử
Kế hoạch kiểm thử tương thích sau khi tích hợp các module
Có đầy đủ các funcition theo thiết kế
Tất cả test case được thực hiện thành công không bị lỗi
Tất cả lỗi tìm thấy đều phải được sửa
Kế hoạch kiểm thử toàn hệ thống sau khi tích hợp
Tất cả lỗi tìm thấy đều phải được sửa
Tất cả lỗi tìm thấy đều phải được sửa

## Slide 10
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN
2. Kiểm tra giao diện người dùng
3. Kiểm tra khả năng chịu tải của hệ thống.
4. Kiểm tra tính bảo mật
5. Kiểm tra tính tương thích

## Slide 11
QUẢN LÝ NHÂN SỰ
Danh sách thành viên
STT | Họ Và Tên | SĐT | Email | Chức vụ | Trách nhiệm, công việc
1 | Hoàng Đức Thành | 0366123456 | Thanh@gmail.com | -PM | -Lãnh đạo toàn đội dự án
2 | Lương Văn Chính | 0362232425 | Chính@gmail.com | -Kỹ sư thiết kế giao diện -Người quản trị CSDL | -Thiết kế giao diện người dùng -Quản trị hệ thống CSDL, lập trình và thiết kế CSDL
3 | Nguyễn Hữu Quỳnh | 0363455465 | Quynh@gmail.com | -Lập trình viên | -Thực thi xây dựng phần mềm
4 | Trần Văn Nực | 0364657687 | Nuc@gmail.com | -Kỹ sư đảm bảo chất lượng phần mềm | -Kiểm tra và đảm bảo chất lượng dự án
5 | Hoàng Xuân Quyết | 0366456789 | Quyet@gmail.com | -Phân tích nghiệp vụ -Lập trình viên | -Tiếp xúc với khách hàng lấy các yêu cầu nghiệp vụ cần xây dựng cho hệ thống -Thực thi xây dựng phần mềm

## Slide 12
Ký hiệu | Chi tiết
A | Người chịu trách nhiệm đồng ý trước khi công việc được thực hiện
R | Người chịu trách nhiệm thực hiện công việc
I | Người được thông báo khi công việc hoàn tất
C | Người tham khảo/tư vấn
QUẢN LÝ NHÂN SỰ
Ma trận trách nhiệm

## Slide 13
STT | Nội dung công việc | Nhân sự |  |  |  | 
 |  | Hoàng Đức Thành | Lương Văn Chính | Nguyễn Hữu Quỳnh | Trần Văn Nực | Hoàng Xuân Quyết
1 | Lập kế hoạch tổng thể dự án | AR | I | I | I | I
2 | Khảo sát thực tế | A |  |  |  | R
3 | Thống kê yêu cầu | A |  |  | I | R
4 | Phân tích yêu cầu | A |  |  | I | R
5 | Lập kế hoạch công việc | AR | I | I | I | I
6 | Lập chi tiết công việc | AR | I | I | I | I
7 | Lên kế hoạch thực hiện | AR | I | I | I | I
8 | Thiết kế khung phần mềm | A | R | R | C | R
9 | Thiết kế giao diện khách hàng | A | R | C | C | C
10 | Thiết kế giao diện bán vé | A | R | C | C | C
11 | Thiết kế giao diện tìm kiếm | A | R | C | C | C
12 | Thiết kế giao diện trang chủ | A | R | C | C | C
13 | Thiết kế module quản lý nhân viên | A | C | R | C | R
14 | Thiết kế module quản lý khách hàng | A | C | R | C | R
15 | Thiết kế module tìm kiếm phòng chiếu, rap chiếu | A | C | R | C | R
16 | Thiết kế module đặt vé | A | C | R | C | R
17 | Thiết kế module quản lý giỏ hàng | A | C | R | C | R
18 | Thiết kế module thanh toán | A | C | R | C | R
19 | Thiết kế module xử lý đơn hàng | A | C | R | C | R
20 | Thiết kế module thống kê khách hàng, doanh thu | A | C | R | C | R
21 | Giám sát chất lượng | A | I | I | R | I
22 | Kiểm thử, cài đặt | A | C | C | R | C
23 | Chuyển giao | AR |  |  |  | 
24 | Kết thúc hợp đồng | A | I | I | I | I

## Slide 14
QUẢN LÝ NHÂN SỰ
Ma trận kỹ năng
Kỹ năng Nhân sự | Quản lý | Phát triển (HTML,CSS) | Phát triển (JAVA) | Kiểm thử | Cơ sở dữ liệu
Chính | 4 | 5 | 5 | 2 | 4
Thành | 5 | 3 | 3 | 3 | 5
Quỳnh | 2 | 2 | 2 |  | 2
Nực | 2 | 3 | 3 | 3 | 2
Quyết | 1 | 3 | 2 | 4 | 2

## Slide 15
Khách hàng đòi thay đổi yêu cầu dự án.
2. Lấy thiếu/ sai yêu cầu khách hàng
3. Dự án bị vỡ kế hoạch thời gian.
4. Các thành viên trong đội dự án không đoàn kết, mâu thuẫn với nhau.
5. Một thành viên bất ngờ xin rút khỏi dự án hoặc nhân lực tuyển vào không đủ.
6. Khách hàng hủy bỏ hợp đồng, rút tài trợ dự án
7. Kinh phí vượt ngoài dự tính.
8. Phân công công việc không hợp lý.
QUẢN LÝ RỦI DO

## Slide 16
QUẢN LÝ RỦI DO
Phương pháp truyền thông
  1.1 Phương pháp truyền thông chủ động.
  1.2 Phương pháp truyền thông thụ động.
2. Các bước quản lý truyền thông hiệu quả
2.1 Lập kế hoạch quản lý giao tiếp
  2.2 Quản lý giao tiếp
  2.3 Kiểm soát giao tiếp:

## Slide 17
3. Áp dụng vào dự án
QUẢN LÝ RỦI DO
Loại truyền thông | Mục đích truyền thông | Hình thức | Tần suất | Bên hữu quan | Diễn giả | Tài liệu chuyển giao | Đinh dạng
Tuyên bố dự án | Giới thiệu về dự án và đội dự án. Phát biểu những phương pháp triển khai dự án | Họp mặt | 1 lần | + Nhà tài trợ dự án + Project Manager + Đội dự án + Các stakeholder liên quan | Project Manager | + Project Charter | + Bản cứng tài liệu, slide
Họp mặt đội dự án | Phân công công việc cho các thành viên đội dự án | Họp mặt, tạo group trên Facebook | Một tuần một lần | + Đội dự án | Project Manager | + Project Scope Statement + Project Schedule | + Bản cứng tài liệu, slide
Họp mặt đội thiết kế hệ thống | Phân công công việc cho đội phân tích thiết kế hệ thống | Họp mặt, trao đổi qua điện thoại, group Facebook | Tối thiểu một lần, những lúc cần thiết | + Đội thiết kế | Trưởng nhóm thiết kế | + Bản Phân tích hệ thống + Các biểu mẫu thiết kế | + Bản cứng tài liệu, slide
Họp mặt đội coder | Phân công công việc cho nhóm lập trình | Họp mặt, trao đổi qua điện thoại, group Facebook | Một tuần một lần | + Đội coder | Project Manager | + Biên bản thảo luận nhóm | + Bản cứng tài liệu, slide
Họp báo cáo tiến độ dự án | Theo dõi tiến độ làm việc của đội dự án | Họp mặt | Hai tuần một lần | + Toàn đội dự án | Project Manager | + Slide báo cáo + Project schedule | + Bản cứng tài liệu, slide

## Slide 18
QUẢN LÝ CẤU HÌNH
  Định nghĩa các mục cấu hình và quy ước đặt tên
Mục cấu hình | Đặt tên
Tài liệu phạm vi dự án | ScopeDocument.docx
Kế hoạch dự án | ProjectPlan.docx
Kế hoạch quản lý cấu hình | CMPlan.doc
Lịch trình dự án | ProjectSchedule.mpp
Kế hoạch kiểm thử đơn vị | UnitTestPlan.doc
Biểu đồ tuần tự | SeqDiag
Biểu đồ lớp | Classdiag
Biểu đồ hoạt động | Actdiag
Source code | registSubject.Classname
Kế hoạch kiểm thử hệ thống | IntegrationTestPlan
Kế hoạch kiểm thử | Testplan
Đóng dự án | Closedproject

## Slide 19
  2. Thủ tục cơ sở về mục cấu hình.
QUẢN LÝ CẤU HÌNH
Đối với tài liệu:

## Slide 20
Không
Thành viên phát triển và thay đổi tài liệu trong thư mục User sau đó chuyển nó tới mục Wip/Document
Người kiểm duyệt duyệt lại tài liệu trong mục Wip/Document
Thành viên chuyển tài liệu từ Wip/Document tới thư mục User của mình để làm việc trên sự thay đổi
Các tài liệu được phát hành và cơ sở hóa trong mục Wip/Document
Thành viên chuyển tài liệu từ mục Wip/Document tới thư mục User của mình
Đã tìm
QUẢN LÝ CẤU HÌNH

## Slide 21
  2. Thủ tục cơ sở về mục cấu hình.
QUẢN LÝ CẤU HÌNH
Đối với tài liệu:
Đối với mã nguồn:

## Slide 22
QUẢN LÝ CẤU HÌNH
Người phát triển lập trình trong vùng phát triển và sau đó chuyển nó tới vùng duyệt lại để duyệt lại và tích hợp nếu vượt qua.
Người phát triển chuyển các mục cấu hình của mình từ vùng phát hành đến vùng phát triển để làm việc trên sự thay đổi.
Người phát triển chuyển các mục cấu hình của mình tới vùng phát triển
Code được duyệt và tích hợp lại trong vùng duyêt lại sau đó chuyển tới vùng kiểm thử nếu vượt qua việc duyệt lại và bài kiểm tra đơn vị
Người kiểm thử lấy mã nguồn từ vùng kiểm thử để thực hiện bài kiểm tra.
Các mục cấu hình được đưa vào vùng phát hành.
Không
Không
Đã tìm
Đã tìm

## Slide 23
  3. Cơ sở dự án.
Đường cơ sở | Nhiệm vụ
Khởi tạo dự án | Chính thức công nhận việc bắt đầu dự án quản lý bán vé xem phim online
Lập kế hoạch dự án | + Xác định phạm vi dự án + Điều chỉnh mục tiêu + Xác định các hành động cần thiết để đạt được mục tiêu của dự án.
Thực thi dự án | Hoàn tất những công việc đã được xác định trong kế hoạch dự án.
Quy trình kiểm tra và giám sát dự án | Theo dõi, kiểm tra, và điều chỉnh tiến độ và hiệu suất của dự án; xác định những thay đổi cần thiết so với kế hoạch dự án và tiến hành những thay đổi tương ứng.
Đóng dự án | Kết thúc dự án
QUẢN LÝ CẤU HÌNH

## Slide 24
Cấu trúc thư mục
Thư mục | Thư mục con | Mục đích | Vùng ánh xạ | Quyền truy cập
WIP | Tài liệu bàn giao | Lưu tất cả các mục cấu hình được giao tới khách hàng, có thể thêm ngày vào tên thư mục | Phát hành | Sửa đổi:PM,CC Đọc: tất cả
 | Tài liệu | Tài liệu các bản thiết kế, kiểm thử, xác định yêu cầu… | +Phát hành +Duyệt lại | Sửa dổi:PM, CC,PIC Đọc: tất cả
 | Thời gian họp | Lưu giữ thời gian họp dự án. Chứa thời gian họp với khách hàng |  | Sửa dổi: Tất cả
 | Kế hoạch | Lưu giữ danh sách đề xuất, đánh giá, kế hoạch dự án, lịch trình dự án, các công việc. | + Duyệt lại +Phát hành | Sửa dổi: PM,CM,PTL Đọc: tất cả
 | Báo cáo | Lưu giữ các bản báo cáo dự án: Hàng tuần, milestone, bản ghi chú được chấp thuận, cấc bản báo cáo hướng sự kiện khác |  | Sửa dổi: PM,CC,PIC Đọc: tất cả
 | Hồ sơ | Lưu trữ hồ sơ dự án, được chia thành: +Duyệt lại: bao gồm hồ sơ duyệt lại,kiêm thử +Thay đổi yêu cầu +Chấp thuận +Thư |  | Sửa đổi: tất cả
 | Mã nguồn | Lưu trữ mã nguồn | Lưu trữ | 
 | Người dùng | Vùng làm việc của nguwoi dùng, lưu trữ các mục sở hưu của người dùng | Người phát triển | Sửa đổi:tất cả
Tài liệu tham khảo | Khách hàng cung cấp | Lưu giữ tài liệu hỗ trợ đội phát triển phần mềm do khách hàng cung cấp | Phát hành | Sửa đỏi: Pm,CC,PIC Đọc: tất cả
 | Bản mẫu tiến trình | Lưu trữ hướng dẫn, tiêu chuẩn, biếu mẫu, các mẫu, danh sách kiểm tra được chỉ định cho dự án hữu dụng |  | Phát hành
Kiểm toán |  | Lưu trữ sản phẩm người quản lý chất lượng làm Duyệt lại tiến trình Lượt kiểm tra cuối cùng Duyệt lại các sản phẩn làm ra |  | Sửa đổi: Quản lý chất lượng dự án Đọc: tất cả
Lưu trữ | Tên đường cơ sở | Phát hành phiên bản của các mục cấu hình tại đường cơ sở | Lưu trữ | Sửa đỏi: PM,CC Đọc: tất cả
QUẢN LÝ CẤU HÌNH

## Slide 25
Vùng | Mục đich
Vùng phát triển | Vùng dành cho các người dùng khác nhau lưu trữ các mục của mình
Vùng duyệt lại | Lưu trữ các mục đang sẵn sàng để duyệt lại Người duyệt lại sẽ lấy những mục được duyệt lại từ vùng này
Vùng kiểm thử | Chỉ áp dụng cho các mục nguồn Để lưu trữ các mục đã thông qua.
Vùng phát hành | Để lưu trữ các mục sẵn sàng phát hành và tất cả các phiên bản của các mục Người dùng ấy các mục gần nhất được sử dụng từ vùng này
Vùng lưu trữ | Để lưu trữ tất cả các phiên bản đã được phát hành cho mỗi mục cấu hình Vùng lưu trữ là vùng được bảo vệ cho đường cơ sở của dự án nơi mà tất cả các mục cấu hình không thể bị thay đổi bởi bất kỳ thanh viên nào
Quyền truy cập.
QUẢN LÝ CẤU HÌNH

## Slide 26
  5. Quy tắc đánh số phiên bản
QUẢN LÝ CẤU HÌNH
  6. Điều khiển thay đổi
Các yêu cầu thay đổi được ghi vào | Change.xls
Người nhận các yêu cầu thay đổi | Thành viên của nhóm
Xem xét yêu cầu thay đôi | Hoàng Đức Thành (trưởng dự án)
Phê duyệt các yêu cầu | Hoàng Đức Thành

## Slide 27
  7. Chiến lược sao lưu.
Vùng lưu trữ | Mục được lưu trữ | Sao lưu đến | Loại sao lưu | Tần suất
Storage\Back_up | Mã code | Storage\Back_up\RSD | full | 1 lần/1 tuần
Storage\Back_up | Tài liệu phạm vi dự án | Storage\Back_up\scope | Full | 1 lần/1 tuần
Storage\Back_up | Cơ sở dữ liệu | Storage\Back_up\ database | Full | 1 tuần/1 lần
Storage\Back_up | Báo cáo dự án | Storage\Back_up\report | Full | 2 lần/tuần